## BackLog
No | Fitur | Sub Fitur ( Backlog) | Detail | Sprint | Keterangan | Defer to list MVP 2
1 | Splash screen | Splash Screen & Perission Access | Show screen & Permission access (location, storage, etc) | Sprint 1A |  | Registrasi / login
2 | Prelogin | Pre-login activity | Proses pre-login ke dashboard | Sprint 1A |  | Perubahan Nomor HP
3 | Login / login other device | Login other device - verifikasi via email | Melakukan proses login other device BSI SuperApp - verifikasi via email | Sprint 1A | Old | Akun Sabi (e-wallet BSI)
|  | Login other device - verifikasi via FR Liveness | Melakukan proses login other device BSI SuperApp - verifikasi berhasil via FR liveness |  | enhancement
|  | Login other device - verifikasi via Cabang | Melakukan proses login other device BSI SuperApp - verifikasi berhasil via Cabang |  | enhancement
|  | Login other device - verifikasi via video call agent | Melakukan proses registrai/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via video call agent |  | enhancement
4 | Homescreen | Screen homescreen | Screen home : name user, profiel icon, notification icon, Card product, access favorit , footer menu) | Sprint 1A |  | E-wallet
5 | Acc Detail | CASA | CASA : Menampilkan card dan detail informasi pada card dengan jenis casa (informasi pembukaan dll) | Sprint 1A |  | Auto Topup Linkaja
|  | Pembiayaan | Pembiayaan : menampilkan card dan detail informasi mengenai pembiayaan baik yang dibuka oleh cabang maupun via mobile
|  | Investasi | Investasi : menampilkan card dan detail informasi mengenai investasi baik yang dibuka oleh cabang maupun via mobile
6 | Acc Balance | Informasi Saldo | Menampilkan informasi saldo pada card homescreen, portofolio, detail mutasi dan SoF pada saat transaksi | Sprint 1A |  | Unbind Linkaja
7 | Portofolio | Portofolio | Menampilkan informasi list product yang dimiliki oleh Nasabah | Sprint 1A |  | QRIS
8 | Intrabank BSI | via menu tambah (baru) | Transfer ke sesama BSI dengan tujuan no rekening lain baru | Sprint 1A |  | Tarik Tunai
|  | transfer ke rekening sendiri | Transfer ke sesama BSI dengan tujuan rekening sendiri
|  | via item recent transaction | Transfer ke sesama BSI akses dari recent transaction
|  | via menu all contact | Transfer ke sesama BSI akses dari all contact
|  | via menu transfer - tab favorite | Transfer ke sesama BSI akses dari menu transfer - tab favorite
|  | via menu homescreen - favorite | Transfer ke sesama BSI akses dari menu homescreen - favorite
via search daftar transfer
via search favorit
9 | Download resi | Download resi | Merupakan fitur untuk nasabah melihat detail resi dan download resi | Sprint 1A |  | Setor Tunai
10 | Share Notifikasi | Share resi | Merupak fitur untuk membagian detail resi transaksi dalam bentuk image | Sprint 1A |  | Transfer
11 | Fav Transactions | Favorite transaksi via inquiry rekening | Melakukan proses favorit atas transaksi transfer | Sprint 1A |  | Loyalty
Favorite transkasi via menu recent transaction / kontak
12 | Trx Notifications -> Inbox | Inbox tab informasi | Menampilkan notifikasi dan menyimpan transaksi kedalam inbox transaksi untuk dapat dilihat kembali | Sprint 1B |  | Sharia point
Inbox tab transaksi
13 | Download Mutasi -e statement | e-stament perbulan | Dapat melakukan download e-statement per rekening ke 6 bulan terakhir | SPRINT 2A |  | Profile
14 | Limit information | View limit | View Informasi limit | SPRINT 2A |  | Centralize NPWP
15 | change limit | Change limit | Mengubah limit harian dan pertransaksi | SPRINT 2A |  | Generate Referral Code
16 | Email notifikasi | Email Notifikasi transaksi | Menampilkan notifikasi transaksi via email | SPRINT 2A |  | Dashboard Referral Code
17 | Recent transaction | View list recent transaction ( kontak/semua) | Menampilkan list recent transaksi (history) | SPRINT 2A |  | BSI Keyboard
18 |  | Update list recent transaction (kontak/semua) | Menyimpan dan update atas transaksi yang terjadi |  |  | Beli Emas Terjadwal
19 | Registrasi & Migrasi via face recog | Registrasi - verifikasi via FR Static | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via FR Static | SPRINT 2B | Old Proses | Pembayaran Terjadwal
|  | Registrasi - verifikasi via FR Liveness | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via FR liveness |  | Enhancement
|  | Registrasi - verifikasi via Cabang | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via Cabang |  | Enhancement
|  | Registasi - verifikasi via video call agent | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via video call agent |  | Enhancement
20 | Notifikasi adzan | setting dan view push notifikasi | Mengatur jenis notifikasi yang diinginkan, dan menampikan notifikasi sesuai dengan yang diatur ( saat waktu tiba dan reminder) | SPRINT 2B |  | Transfer other bank
21 | Informasi waktu sholat dan atur waktu sholat | View waktu sholat - via screen prelogin | Menampilkan informasi waktu sholat di di tampilan prelogin | SPRINT 2B |  | Billing Transfer Presentment
|  | View waktu sholat - via mega menu | Menampilkajn informasi waktu sholat via mega menu
|  | Customize waktu sholat | Dapat mengatur waktu sholat (mempercepat atau memperlama sesuai dengan preferensi nasabah)
22 | Profile view | Screen profile view | Menampilkan menu pengaturan saat klik profile | SPRINT 3A |  | Rekening / tabungan
23 | Help center (Pusat bantuan) | Screen utama pusat bantuan |  | SPRINT 3A |  | Pelunasan Haji Orang Lain
Search kata kunci topik
Pilih berdasarkan topik
24 |  | Pilih dari screen utaram dari pusat bantuan |  | SPRINT 3A |  | Tabungan RDI
| Lokasi masjid | Akses lokasi mesjid terdekat via mega menu
Akses lokasi mesjid terdekat via prelogin
Screen utama lokasi masjid terdekat
Cari masjid terdekat
Tampil lebih banyak
25 | Kiblat | Akses kiblat via mega menu |  | SPRINT 3A |  | Card management
AKses kiblat via prelogin
26 | Mega menu | Mega menu | Mega menu : menampilkan seluruh menu dari fitur BSI SuperApp | SPRINT 3A |  | Card OTP / Fripass
27 | Menu prelogin / Screen Prelogin | Screen prelogin | Screen prelogin : Access Quick menu (E-money, tarik tunai, tanpa kartu, hikmah, info waktu sholat, kompas, For You promo, lokasi mesjid terdekat, card hikmah) & thematic background pagi, siang, sore, malem, (sesuai jadwal sholat) | SPRINT 3A |  | Virtual Card Debit / Direct Debit e-commerce
28 | Burekol | Burekol- verifikasi via biometric |  | SPRINT 3B |  | Management Hasanah Card
Burekol- verifikasi via agent video call
Burekol- verifikasi via cabang
29 | Change password & PIN | Ubah password |  | SPRINT 3B |  | Investasi
Ubah PIN
30 | Forget password & PIN | Lupa Password - verifikasi via FR Liveness |  | SPRINT 3B | enhancement | Reksadana
|  | Lupa Password - verifikasi via Cabang |  |  | enhancement
|  | Lupa Password - verifikasi via video call agent |  |  | enhancement
|  | Lupa PIN - verifikasi via FR Liveness |  |  | enhancement
|  | Lupa PIN - verifikasi via Cabang |  |  | enhancement
|  | Lupa PIN - verifikasi via video call agent |  |  | enhancement
|  | Lupa PIN & Password - verifikasi via FR Liveness |  |  | enhancement
|  | Lupa PIN & Password - verifikasi via Cabang |  |  | enhancement
|  | Lupa PIN & Password - verifikasi via video call agent |  |  | enhancement
31 | Mutasi rekening & transaksi | Menampilkan mutasi rekening |  | SPRINT 3B |  | Lifestyle
|  | resi transaksi BSI Superapp via klik mutasi | Download resi dari klik item mutasi yang dilakukan transaksi dari BSI SuperApp
Filter mutasi by range date dan nominal
Search mutasi
32 | Change acc name | Ubah nama tabungan |  | SPRINT 3B |  | Layanan islami
33 | Intrabank online | via menu tambah (baru) |  | SPRINT 4A |  | Al-qur'an & history
via item recent transaction
via menu all contact
via menu transfer - tab favorite
via menu homescreen - favorite
via search daftar transfer
via search favorit
34 | Current transaction | View list recent transaction ( history) - transfer |  | SPRINT 4A
Update list recent transaction (history) - transfer
View list recent transaction ( history) - bayar & beli
Update list recent transaction (history) - bayar & beli
35 | Zakat | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
Dompet Dhuafa
Rumah Zakat
BAZNAS
LAZISMU
LAZISNU
36 | Infaq | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
Dompet Dhuafa
Rumah Zakat
BAZNAS
LAZISMU
LAZISNU
37 | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - BWI |  | SPRINT 4A
Wakaf Uang selamanya - BSI Maslahat- CWLS Aceh
Wakaf Uang selamanya - BSIM-Wakaf Uang BSI Maslahat
Wakaf Uang selamanya - Badan Wakaf Indonesia - Kemenag
Wakaf Uang selamanya - LAZISMU
Wakaf Uang selamanya - LAZISNU
Wakaf Uang Temporer - Wakaf BSI Maslahat - CWLS Aceh
Wakaf Melalui Uang - YBM PLN
Wakaf Uang selamanya - RS AKA Medika Sribhawono
Wakaf Uang selamanya - Wakaf Bangun Masjid
Wakaf Uang selamanya - Sekolah juara
Wakaf Uang selamanya - Pusat belajar mengaji
Wakaf Uang selamanya - Rumah Tahfidz untuk dhuafa
38 | Fidyah | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
39 | Berbuka & Sahur | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
40 | Pengaturan umum | Screen pengaturan umum |  | SPRINT 4A
41 |  | Ubah Bahasa
42 |  | Lihat perangkat terhubung dan detailnya
43 | Change PIN | Ubah PIN |  | SPRINT 4A
44 | Change password | Ubah Password |  | SPRINT 4A
45 | Manage biometric | Aktif dan menonaktifkan Biometric |  | SPRINT 4A
|  | Hide management biometric | tidak muncul pengaturan biometric (khusus perangkat tidak support)
46 | About app | Versi aplikasi |  | SPRINT 4A
47 | Call center | call center - via menu profile |  | SPRINT 4A
48 | Social media | Social media - via menu pusat bantuan |  | SPRINT 4A
49 | logout | Logout - via menu profile |  | SPRINT 4A
Logout - via action back pada saat di homescreen (khusus android)
50 | Set default rekening dashboard | Set default rekening dashboard |  | SPRINT 4B
51 | Pulsa & paket data : telkomsel | Pulsa & paket data : telkomsel |  | SPRINT 4B
52 | E-wallet : shopeepay |  |  | SPRINT 4B
53 | Internet : telkomsel |  |  | SPRINT 4B
54 | Hiburan : google play |  |  | SPRINT 4B
55 | Register SMS Notif |  |  | SPRINT 5A
56 | Mgmt Contact |  |  | SPRINT 5A
57 | Paket Data XL |  |  | SPRINT 5A
58 | OVO |  |  | SPRINT 5A
59 | Gopay |  |  | SPRINT 5A
60 | Dana |  |  | SPRINT 5A
61 | Biznet |  |  | SPRINT 5A
62 | MNC/Indo/OkeVision |  |  | SPRINT 5A
63 | TransVision |  |  | SPRINT 5A
64 | Tokopedia, Shopee |  |  | SPRINT 5A
65 | PDAM - Mataram |  |  | SPRINT 5A
66 | Genflix |  |  | SPRINT 5A
67 | SDPPI BHP FREKUENSI (Mas Ratson) |  |  | SPRINT 5A
68 | SDPPI IAR&IKRAP |  |  | SPRINT 5A
69 | SDPPI REOR&SKOR |  |  | SPRINT 5A
70 | SDPPI SERTIFIKASI&PENGUJIAN |  |  | SPRINT 5A
71 | Ketenagakerjaan BPU / PMI |  |  | SPRINT 5A
72 | Voltras |  |  | SPRINT 5A
73 | PGN |  |  | SPRINT 5A
74 | Change Email |  |  | SPRINT 5A
75 | Change Profile Pic |  |  | SPRINT 5A
76 | Juz ‘Amma & History |  |  | SPRINT 5B
77 | Hikmah |  |  | SPRINT 5B
78 | Asmaul Husna |  |  | SPRINT 5B
79 | Hewan Qurban |  |  | SPRINT 5B
80 | THR Yatim |  |  | SPRINT 5B
81 | Warteg Mobile |  |  | SPRINT 5B
82 | Fitrah |  |  | SPRINT 5B
83 | Kalkulator Zakat |  |  | SPRINT 5B
84 | Easy Wadiah & Mudharabah (Reguler) |  |  | SPRINT 5B
85 | Autosave |  |  | SPRINT 5B
86 | Tabungan Haji |  |  | SPRINT 5B
87 | Payment Contact |  |  | SPRINT 5B
88 | Transfer Contact |  |  | SPRINT 5B
89 | Purchase Contact |  |  | SPRINT 5B
90 |  |  |  | SPRINT 5B
91 | Lokasi ATM & cabang |  |  | SPRINT 5B
92 | BI-fast |  |  | SPRINT 5B
93 | Pulsa Xl / Axis Pra Bayar |  |  | SPRINT 6A
94 | Paket Data Indosat |  |  | SPRINT 6A
95 | Paket Data Tri |  |  | SPRINT 6A
96 | XL Pasca Bayar |  |  | SPRINT 6A
97 | Tri Pasca Bayar |  |  | SPRINT 6A
98 | Smartfren Pasca Bayar |  |  | SPRINT 6A
99 | Net 1 Indonesia |  |  | SPRINT 6A
100 | First Media |  |  | SPRINT 6A
101 | MyRepublic Retail |  |  | SPRINT 6A
102 | CBN, MNC Play |  |  | SPRINT 6A
103 | MyRepublic Corp |  |  | SPRINT 6A
104 | CAR Tagihan Lainnya |  |  | SPRINT 6A
105 | CAR Premi Reguler |  |  | SPRINT 6A
106 | Lion Air |  |  | SPRINT 6A
107 | Tiket Kereta Api (KAI) Kesehatan |  |  | SPRINT 6A
108 | Hasanah Card |  |  | SPRINT 6A
109 | Kesehatan - Advice |  |  | SPRINT 6A
110 | Ketenagakerjaan PU |  |  | SPRINT 6A
111 | Korlantas Signal |  |  | SPRINT 6A
112 | PBB |  |  | SPRINT 6A
113 | Scheduled transfer |  |  | SPRINT 6A
114 | Kalkulator Qurban |  |  | SPRINT 6A
115 | Pelunasan Haji Sendiri |  |  | SPRINT 6A
116 | Pendaftaran Haji |  |  | SPRINT 6A
117 | Sanggahan transaksi |  |  | SPRINT 6A
118 | Pembukaan & Penarikan Deposito |  |  | SPRINT 6A
119 | Ubah Sistem |  |  | SPRINT 6A
120 | Pulsa Tri Pra Bayar |  |  | SPRINT 6B
121 | Pulsa Indosat Pra Bayar |  |  | SPRINT 6B
122 | Pulsa Smartfren Pra Bayar |  |  | SPRINT 6B
123 | PLN Beli & Cetak Ulang Token |  |  | SPRINT 6B
124 | PLN Postpaid |  |  | SPRINT 6B
125 | Ewallet: Link Aja |  |  | SPRINT 6B
126 | Ewallet: Link Aja Syariah |  |  | SPRINT 6B
127 | Ewallet: Paytren |  |  | SPRINT 6B
128 | Telkom Pay |  |  | SPRINT 6B
129 | Telkomsel Halo |  |  | SPRINT 6B
130 | Indosat Pasca Bayar |  |  | SPRINT 6B
131 | Net 1 Indonesia |  |  | SPRINT 6B
132 | Indihome |  |  | SPRINT 6B
133 | Bukalapak, Doku |  |  | SPRINT 6B
134 | BUMDes, Bhinneka |  |  | SPRINT 6B
135 | PDAM - Non Mataram |  |  | SPRINT 6B
136 | Takaful |  |  | SPRINT 6B
137 | Garuda |  |  | SPRINT 6B
138 | ASDP Indonesia Ferizy |  |  | SPRINT 6B
139 | Aqiqah, |  |  | SPRINT 6B
140 | Akademik, |  |  | SPRINT 6B
141 | Pajak/Cukai/SBN/Paspor |  |  | SPRINT 6B
142 | Reinquiry MPN |  |  | SPRINT 6B
143 | Emoney: Cek Saldo, TopUp |  |  | SPRINT 6B
144 | Pengajuan |  |  | SPRINT 6B
145 | dashboard |  |  | SPRINT 6B
146 | transaksi |  |  | SPRINT 6B
147 | Buka Rekening |  |  | SPRINT 6B
148 | Beli Emas |  |  | SPRINT 6B
149 | Jual Emas |  |  | SPRINT 6B
150 | Transfer Emas |  |  | SPRINT 6B
151 | Tarik Fisik |  |  | SPRINT 6B
152 | Dashboard + History |  |  | SPRINT 6B
153 | Tutup Rekening Emas |  |  | SPRINT 6B
154 | Gadai Emas (Reservasi * Pick Up) |  |  | SPRINT 6B
155 | Cicil Emas Online |  |  | SPRINT 6B
156 | Top Up Emas Online |  |  | SPRINT 6B
157 | Mgmt kartu debit |  |  | SPRINT 6B
158 | SKN |  |  | SPRINT 6B
159 | Cross border |  |  | SPRINT 6B
160 | Domestic |  |  | SPRINT 6B
161 | CPM |  |  | SPRINT 6B
162 | Pembukaan akun |  |  | SPRINT 6B
163 | Pemesanan |  |  | SPRINT 6B
164 | Early Redemption |  |  | SPRINT 6B
165 | Dashboard/Portfolio |  |  | SPRINT 6B
166 | History |  |  | SPRINT 6B
167 | LAZISNU - Zakat |  |  | SPRINT 7
168 | LAZISMU – Zakat |  |  | SPRINT 7
169 | LAZISNU - Infaq |  |  | SPRINT 7
170 | LAZISMU - Infaq |  |  | SPRINT 7
171 | Aisyah |  |  | SPRINT 7
172 | Info kurs & emas |  |  | SPRINT 7
173 | Topup Griya Hasanah |  |  | SPRINT 7
174 | Daftar Mitraguna Online |  |  | SPRINT 7
175 | Dashboard |  |  | SPRINT 7
176 | Tarik Tunai (Indomaret & ATM) |  |  | SPRINT 7
177 | Panduan Penarikan |  |  | SPRINT 7
178 | Promo Banner Discover |  |  | SPRINT 7
179 | Promo Dashboard |  |  | SPRINT 7
180 | Berbagi |  |  | SPRINT 7
181 | Jadiberkah.id |  |  | SPRINT 7
182 | Kitabisa.id |  |  | SPRINT 7
183 | Dompet Dhuafa |  |  | SPRINT 7
184 | RZI |  |  | SPRINT 7
185 |  |  |  | SPRINT 7

## Merapikan BackLog
No | Kategori | Fitur | Sub Fitur ( Backlog) | Detail | Sprint | Keterangan | Defer to list MVP 2
1 | Login & Prelogin | Splash screen | Splash Screen & Perission Access | Show screen & Permission access (location, storage, etc) | Sprint 1A
2 | Login & Prelogin | Prelogin | Pre-login activity | Proses pre-login ke dashboard | Sprint 1A
| Login & Prelogin | Menu prelogin / Screen Prelogin | Screen prelogin | Screen prelogin : Access Quick menu (E-money, tarik tunai, tanpa kartu, hikmah, info waktu sholat, kompas, For You promo, lokasi mesjid terdekat, card hikmah) & thematic background pagi, siang, sore, malem, (sesuai jadwal sholat) | SPRINT 3A
3 | Login & Prelogin | Login / login other device | Login other device - verifikasi via email | Melakukan proses login other device BSI SuperApp - verifikasi via email | Sprint 1A | Old
| Login & Prelogin | Login / login other device | Login other device - verifikasi via FR Liveness | Melakukan proses login other device BSI SuperApp - verifikasi berhasil via FR liveness |  | enhancement
| Login & Prelogin | Login / login other device | Login other device - verifikasi via Cabang | Melakukan proses login other device BSI SuperApp - verifikasi berhasil via Cabang |  | enhancement
| Login & Prelogin | Login / login other device | Login other device - verifikasi via video call agent | Melakukan proses registrai/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via video call agent |  | enhancement
4 | Homescreen | Homescreen | Screen homescreen | Screen home : name user, profiel icon, notification icon, Card product, access favorit , footer menu) | Sprint 1A
5 | Homescreen | Mega menu | Mega menu | Mega menu : menampilkan seluruh menu dari fitur BSI SuperApp | SPRINT 3A
| Homescreen | Set default rekening dashboard | Set default rekening dashboard |  | SPRINT 4B
| Account & Rekening | Acc Detail | CASA | CASA : Menampilkan card dan detail informasi pada card dengan jenis casa (informasi pembukaan dll) | Sprint 1A
| Account & Rekening | Acc Detail | Pembiayaan | Pembiayaan : menampilkan card dan detail informasi mengenai pembiayaan baik yang dibuka oleh cabang maupun via mobile
6 | Account & Rekening | Acc Detail | Investasi | Investasi : menampilkan card dan detail informasi mengenai investasi baik yang dibuka oleh cabang maupun via mobile
7 | Account & Rekening | Acc Balance | Informasi Saldo - via homescreen | Menampilkan informasi saldo pada card homescreen, portofolio, detail mutasi dan SoF pada saat transaksi | Sprint 1A
8 | Account & Rekening | Acc Balance | Informasi Saldo - via portofolio
| Account & Rekening | Acc Balance | Informasi Saldo - via mutasi
| Account & Rekening | Acc Balance | Informasi Saldo - via SoF
| Account & Rekening | Portofolio | Portofolio | Menampilkan informasi list product yang dimiliki oleh Nasabah | Sprint 1A
| Account & Rekening | Download Mutasi -e statement | e-stament perbulan | Dapat melakukan download e-statement per rekening ke 6 bulan terakhir | SPRINT 2A
| Account & Rekening | Mutasi rekening & transaksi | Menampilkan mutasi rekening |  | SPRINT 3B
| Account & Rekening | Mutasi rekening & transaksi | resi transaksi BSI Superapp via klik mutasi | Download resi dari klik item mutasi yang dilakukan transaksi dari BSI SuperApp
| Account & Rekening | Mutasi rekening & transaksi | Filter mutasi by range date dan nominal
| Account & Rekening | Mutasi rekening & transaksi | Search mutasi
| Account & Rekening | Change acc name | Ubah nama tabungan |  | SPRINT 3B
| Transfer | Intrabank BSI | via menu tambah (baru) | Transfer ke sesama BSI dengan tujuan no rekening lain baru | Sprint 1A
| Transfer | Intrabank BSI | transfer ke rekening sendiri | Transfer ke sesama BSI dengan tujuan rekening sendiri
| Transfer | Intrabank BSI | via item recent transaction | Transfer ke sesama BSI akses dari recent transaction
9 | Transfer | Intrabank BSI | via menu all contact | Transfer ke sesama BSI akses dari all contact
10 | Transfer | Intrabank BSI | via menu transfer - tab favorite | Transfer ke sesama BSI akses dari menu transfer - tab favorite
11 | Transfer | Intrabank BSI | via menu homescreen - favorite | Transfer ke sesama BSI akses dari menu homescreen - favorite
| Transfer | Intrabank BSI | via search daftar transfer
12 | Transfer | Intrabank BSI | via search favorit
| Transfer | Download resi | Download resi | Merupakan fitur untuk nasabah melihat detail resi dan download resi | Sprint 1A
13 | Transfer | Share Notifikasi | Share resi | Merupak fitur untuk membagian detail resi transaksi dalam bentuk image | Sprint 1A
14 | Transfer | Favorite Transactions | Favorite transaksi via inquiry rekening | Melakukan proses favorit atas transaksi transfer | Sprint 1A
15 | Transfer | Favorite Transactions | Favorite transkasi via menu recent transaction / kontak
| Transfer | Email notifikasi | Email Notifikasi transaksi | Menampilkan notifikasi transaksi via email | SPRINT 2A
| Transfer | Recent transaction | View list recent transaction ( kontak/semua) | Menampilkan list recent transaksi (history) | SPRINT 2A
| Transfer | Recent transaction | Update list recent transaction (kontak/semua) | Menyimpan dan update atas transaksi yang terjadi
| Transfer | Intrabank online | via menu tambah (baru) |  | SPRINT 4A
| Transfer | Intrabank online | via item recent transaction
| Transfer | Intrabank online | via menu all contact
| Transfer | Intrabank online | via menu transfer - tab favorite
| Transfer | Intrabank online | via menu homescreen - favorite
| Transfer | Intrabank online | via search daftar transfer
| Transfer | Intrabank online | via search favorit
| Transfer | Current transaction | View list recent transaction ( history) - transfer |  | SPRINT 4A
| Transfer | Current transaction | Update list recent transaction (history) - transfer
16 | Inbox | Inbox tab informasi | Inbox tab informasi | Menampilkan notifikasi dan menyimpan transaksi kedalam inbox transaksi untuk dapat dilihat kembali | Sprint 1B
17 | Inbox | Inbox tab transaksi | Inbox tab transaksi
18 | Profile | Limit information | View limit | View Informasi limit | SPRINT 2A
19 | Profile | Change limit | Change limit | Mengubah limit harian dan pertransaksi | SPRINT 2A
| Registrasi | Registrasi & Migrasi via face recog | Registrasi - verifikasi via FR Static | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via FR Static | SPRINT 2B | Old Proses
| Registrasi | Registrasi & Migrasi via face recog | Registrasi - verifikasi via FR Liveness | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via FR liveness |  | Enhancement
| Registrasi | Registrasi & Migrasi via face recog | Registrasi - verifikasi via Cabang | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via Cabang |  | Enhancement
20 | Registrasi | Registrasi & Migrasi via face recog | Registasi - verifikasi via video call agent | Melakukan proses registrasi/migrasi untuk CIF yang belum memiki BSI SuperApp - verifikasi berhasil via video call agent |  | Enhancement
21 | Layanan Islami | Notifikasi adzan | setting dan view push notifikasi | Mengatur jenis notifikasi yang diinginkan, dan menampikan notifikasi sesuai dengan yang diatur ( saat waktu tiba dan reminder) | SPRINT 2B
| Layanan Islami | Informasi waktu sholat | View waktu sholat - via screen prelogin | Menampilkan informasi waktu sholat di di tampilan prelogin | SPRINT 2B
| Layanan Islami | Informasi waktu sholat | View waktu sholat - via mega menu | Menampilkajn informasi waktu sholat via mega menu
22 | Layanan Islami | Atur waktu sholat | Customize waktu sholat | Dapat mengatur waktu sholat (mempercepat atau memperlama sesuai dengan preferensi nasabah)
23 | Profile | Profile view | Screen profile view | Menampilkan menu pengaturan saat klik profile | SPRINT 3A
| Profile | Help center (Pusat bantuan) | Screen utama pusat bantuan |  | SPRINT 3A
| Profile | Help center (Pusat bantuan) | Search kata kunci topik
24 | Profile | Help center (Pusat bantuan) | Pilih berdasarkan topik
| Profile | Help center (Pusat bantuan) | Pilih dari screen utama dari pusat bantuan |  | SPRINT 3A
| Layanan Islami | Lokasi masjid | Akses lokasi mesjid terdekat via mega menu
| Layanan Islami | Lokasi masjid | Akses lokasi mesjid terdekat via prelogin
| Layanan Islami | Lokasi masjid | Screen utama lokasi masjid terdekat
| Layanan Islami | Lokasi masjid | Cari masjid terdekat
25 | Layanan Islami | Lokasi masjid | Tampil lebih banyak
| Layanan Islami | Kiblat | Akses kiblat via mega menu |  | SPRINT 3A
26 | Layanan Islami | Kiblat | Akses kiblat via prelogin
27 | New Account | Burekol | Burekol- verifikasi via biometric |  | SPRINT 3B
28 | New Account | Burekol | Burekol- verifikasi via agent video call
| New Account | Burekol | Burekol- verifikasi via cabang
| Profile | Change password & PIN | Ubah password |  | SPRINT 3B
29 | Profile | Change password & PIN | Ubah PIN
| Profile | Forget password & PIN | Lupa Password - verifikasi via FR Liveness |  | SPRINT 3B | enhancement
30 | Profile | Forget password & PIN | Lupa Password - verifikasi via Cabang |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa Password - verifikasi via video call agent |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa PIN - verifikasi via FR Liveness |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa PIN - verifikasi via Cabang |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa PIN - verifikasi via video call agent |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa PIN & Password - verifikasi via FR Liveness |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa PIN & Password - verifikasi via Cabang |  |  | enhancement
| Profile | Forget password & PIN | Lupa PIN & Password - verifikasi via video call agent |  |  | enhancement
| Bayar & Beli | Current transaction | View list recent transaction ( history) - bayar & beli
31 | Bayar & Beli | Current transaction | Update list recent transaction (history) - bayar & beli
| Bayar & Beli | Current transaction | Transaksi via current transaction via screen utama bayar & beli
| Bayar & Beli | Favorite Transactions | Transaksi via current transaction via homescreen
| Berbagi | Zakat | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
| Berbagi | Zakat | Dompet Dhuafa
| Berbagi | Zakat | Rumah Zakat
32 | Berbagi | Zakat | BAZNAS
33 | Berbagi | Zakat | LAZISMU
| Berbagi | Zakat | LAZISNU
| Berbagi | Infaq | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
| Berbagi | Infaq | Dompet Dhuafa
| Berbagi | Infaq | Rumah Zakat
| Berbagi | Infaq | BAZNAS
| Berbagi | Infaq | LAZISMU
34 | Berbagi | Infaq | LAZISNU
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - BWI |  | SPRINT 4A
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - BSI Maslahat- CWLS Aceh
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - BSIM-Wakaf Uang BSI Maslahat
35 | Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - Badan Wakaf Indonesia - Kemenag
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - LAZISMU
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - LAZISNU
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang Temporer - Wakaf BSI Maslahat - CWLS Aceh
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Melalui Uang - YBM PLN
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - RS AKA Medika Sribhawono
36 | Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - Wakaf Bangun Masjid
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - Sekolah juara
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - Pusat belajar mengaji
| Berbagi | Wakaf | Wakaf Uang selamanya - Rumah Tahfidz untuk dhuafa
| Berbagi | Fidyah | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
| Berbagi | Berbuka & Sahur | BSI Maslahat |  | SPRINT 4A
37 | Profile | Pengaturan umum | Screen pengaturan umum |  | SPRINT 4A
| Profile | Pengaturan umum | Ubah Bahasa
| Profile | Pengaturan umum | Lihat perangkat terhubung dan detailnya
| Profile | Manage biometric | Aktif dan menonaktifkan Biometric |  | SPRINT 4A
| Profile | Manage biometric | Hide management biometric | tidak muncul pengaturan biometric (khusus perangkat tidak support)
| Profile | About app | Versi aplikasi |  | SPRINT 4A
| Profile | Call center | call center - via menu profile |  | SPRINT 4A
| Profile | Social media | Social media - via menu pusat bantuan |  | SPRINT 4A
| Profile | logout | Logout - via menu profile |  | SPRINT 4A
| Profile | logout | Logout - via action back pada saat di homescreen (khusus android)
| Bayar & Beli | Pulsa & paket data | Pulsa telkomsel |  | SPRINT 4B
| Bayar & Beli | Pulsa & paket data | paket data telkomsel
| Bayar & Beli | E-wallet | shopeepay |  | SPRINT 4B
38 | Bayar & Beli | Hiburan | Google Play |  | SPRINT 4B
39 | Profile | SMS Notifikasi | Registrasi |  | SPRINT 5A
40 | Profile | SMS Notifikasi | Dashboard |  | Hold services belum tersedia
41 | Profile | SMS Notifikasi | Edit |  | Hold services belum tersedia
42 | Profile | SMS Notifikasi | Non-aktifkan sementara |  | Hold services belum tersedia
43 | Profile | SMS Notifikasi | Aktifkkan blokir sementara |  | Hold services belum tersedia
44 | Profile | SMS Notifikasi | Hapus |  | Hold services belum tersedia
45 | Transfer | Management Kontak / Transaksi | Ubah initial nama
| Transfer | Management Kontak / Transaksi | Ubah foto
46 | Transfer | Management Kontak / Transaksi | Hapus foto kontak
47 | Transfer | Management Kontak / Transaksi | Hapus kontak
48 | Transfer | Management Kontak / Transaksi | Favorit dari manajement transaksi
49 | Transfer | Management Kontak / Transaksi | Hapus Transaksi
| Transfer | Management Kontak / Transaksi | Managed Favorite di homsecreen
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

## Detail
No | Fitur | Sprint | SIT | UAT | IST | Pentest
1 | Register SMS Notif | Sprint 5A | Y
2 | Mgmt Contact | Sprint 5A |  |  |  | Y
3 | Paket Data XL | Sprint 5A |  | Y
4 | OVO | Sprint 5A |  |  | Y
5 | GoPay | Sprint 5A |  | Y | Y
6 | Dana | Sprint 5A |  | Y
7 | Biznet | Sprint 5A |  | Y
8 | MNC/Indo/OkeVision | Sprint 5A | Y | Y | Y
9 | TransVision | Sprint 5A | Y | Y
10 | Tokopedia, Shopee | Sprint 5A |  | Y
11 | PDAM - Mataram | Sprint 5A |  | Y |  | Y
12 | Genflix | Sprint 5A |  | Y
13 | SDPPI BHP FREKUENSI (Mas Ratson) | Sprint 5A |  | Y
14 | SDPPI IAR&IKRAP | Sprint 5A |  | Y
15 | SDPPI REOR&SKOR | Sprint 5A | Y | Y
16 | SDPPI SERTIFIKASI&PENGUJIAN | Sprint 5A |  | Y
17 | Ketenagakerjaan BPU / PMI | Sprint 5A | Y | Y
18 | Voltras | Sprint 5A | Y | Y
19 | PGN | Sprint 5A | Y | Y
20 | Hewan Qurban | Sprint 5B |  | Y | Y | Y
21 | Warteg Mobile | Sprint 5B |  | Y
22 | Fitrah | Sprint 5B |  |  |  | Y
23 | Kalkulator Zakat | Sprint 5B | Y | Y | Y
24 | Easy Wadiah & Mudharabah (Reguler) | Sprint 5B |  | Y
25 | Autosave | Sprint 5B | Y | Y |  | Y
26 | Pendaftaran Haji | Sprint 5B |  | Y
27 | Payment Contact | Sprint 5B
28 | Transfer Contact | Sprint 5B
29 | Purchase Contact | Sprint 5B
30 | Penyesuaian Bahasa Inggris | Sprint 5B
31 | Lokasi ATM & cabang | Sprint 5B |  | Y
32 | BI-fast | Sprint 5B | Y | Y
33 | Pulsa Xl / Axis Pra Bayar | Sprint 6A |  | Y
34 | Paket Data Indosat | Sprint 6A | Y | Y
35 | Paket Data Tri | Sprint 6A |  | Y
36 | XL Pasca Bayar | Sprint 6A | Y | Y
37 | Tri Pasca Bayar | Sprint 6A |  | Y
38 | Smartfren Pasca Bayar | Sprint 6A |  | Y
39 | First Media | Sprint 6A |  | Y
40 | MyRepublic Retail | Sprint 6A | Y | Y
41 | CBN, MNC Play | Sprint 6A | Y | Y
42 | MyRepublic Corp | Sprint 6A |  | Y
43 | CAR Tagihan Lainnya | Sprint 6A |  | Y
44 | CAR Premi Reguler | Sprint 6A | Y | Y
45 | Lion Air | Sprint 6A |  | Y
46 | Tiket Kereta Api (KAI) Kesehatan | Sprint 6A |  | Y
47 | Hasanah Card | Sprint 6A | Y | Y
48 | Kesehatan - Advice | Sprint 6A |  | Y
49 | Ketenagakerjaan PU | Sprint 6A | Y | Y
50 | Korlantas Signal | Sprint 6A |  | Y
51 | PBB | Sprint 6A |  | Y
52 | Scheduled transfer | Sprint 6A | Y | Y | Y
53 | Kalkulator Qurban | Sprint 6A |  | Y
54 | Pelunasan Haji Sendiri | Sprint 6A | Y | Y
55 | Pendaftaran Haji | Sprint 6A | Y | Y
56 | Sanggahan transaksi | Sprint 6A | Y |  | Y | Y
57 | Pembukaan & Penarikan | Sprint 6A | Y | Y
58 | Ubah Sistem | Sprint 6A | Y | Y
59 | Pulsa Tri Pra Bayar | Sprint 6B |  | Y
60 | Pulsa Indosat Pra Bayar | Sprint 6B |  | Y |  | Y
61 | Pulsa Smartfren Pra Bayar | Sprint 6B |  | Y |  | Y
62 | PLN Beli & Cetak Ulang Token | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
63 | PLN Postpaid | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
64 | Ewallet: Link Aja | Sprint 6B |  | Y
65 | Ewallet: Link Aja Syariah | Sprint 6B | Y | Y
66 | Ewallet: Paytren | Sprint 6B |  | Y
67 | Telkom Pay | Sprint 6B |  | Y |  | Y
68 | Telkomsel Halo | Sprint 6B |  | Y
69 | Indosat Pasca Bayar | Sprint 6B |  | Y
70 | Indihome | Sprint 6B |  | Y |  | Y
71 | Bukalapak, Doku | Sprint 6B | Y | Y
72 | BUMDes, Bhinneka | Sprint 6B |  | Y |  | Y
73 | PDAM - Non Mataram | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
74 | Takaful | Sprint 6B | Y | Y
75 | Garuda | Sprint 6B | Y | Y
76 | ASDP Indonesia Ferizy | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
77 | Aqiqah, | Sprint 6B | Y | Y | Y
78 | Akademik | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
79 | Pajak/Cukai/SBN/Paspor | Sprint 6B | Y | Y
80 | Reinquiry MPN | Sprint 6B |  | Y
81 | Emoney: Cek Saldo, TopUp | Sprint 6B | Y | Y
82 | Pengajuan | Sprint 6B | Y
83 | dashboard | Sprint 6B
84 | transaksi | Sprint 6B
85 | Buka Rekening | Sprint 6B | Y | Y | Y | Y
86 | Beli Emas | Sprint 6B |  | Y | Y
87 | Jual Emas | Sprint 6B |  | Y
88 | Transfer Emas | Sprint 6B |  | Y | Y
89 | Tarik Fisik | Sprint 6B | Y
90 | Dashboard + History | Sprint 6B
91 | Tutup Rekening Emas | Sprint 6B |  | Y
92 | Gadai Emas Fisik (Reservasi * Pick Up) | Sprint 6B |  |  |  | Y
93 | Cicil Emas Online | Sprint 6B | Y | Y
94 | Top Up Gadai Emas | Sprint 6B
95 | Mgmt kartu debit | Sprint 6B | Y | Y
96 | SKN | Sprint 6B | Y | Y
97 | Cross border | Sprint 6B | Y | Y
98 | Domestic | Sprint 6B | Y | Y
99 | CPM | Sprint 6B | Y
100 | Pembukaan akun | Sprint 6B |  | Y
101 | Pemesanan | Sprint 6B | Y | Y
102 | Early Redemption | Sprint 6B |  | Y
103 | Dashboard/Portfolio | Sprint 6B |  | Y
104 | History | Sprint 6B |  | Y
105 | LAZISNU - Zakat | Sprint 7 |  | Y |  | Y
106 | LAZISMU – Zakat | Sprint 7 |  | Y |  | Y
107 | LAZISNU - Infaq | Sprint 7 |  |  |  | Y
108 | LAZISMU - Infaq | Sprint 7 |  |  |  | Y
109 | Aisyah | Sprint 7 | Y
110 | Info kurs & emas | Sprint 7
111 | Topup Griya Hasanah | Sprint 7 | Y | Y
112 | Daftar Mitraguna Online | Sprint 7 |  | Y | Y | Y
113 | Dashboard | Sprint 7
114 | Tarik Tunai (Indomaret & ATM) | Sprint 7 | Y | Y | Y | Y
115 | Panduan Penarikan | Sprint 7 |  | Y
116 | Promo Banner Discover | Sprint 7
117 | Promo Dashboard | Sprint 7
118 | Berbagi | Sprint 7
119 | Jadiberkah.id | Sprint 7 | Y
120 | Kitabisa.id | Sprint 7 | Y
121 | Dompet Dhuafa | Sprint 7 |  | Y
122 | RZI | Sprint 7 |  | Y
123 | Penyesuaian Bahasa Inggris | Sprint 7
124 | Emoney: Cek Saldo

## Defect
No | Fitur | Sprint | SIT | UAT | IST | Pentest | Prioritas Biller
1 | Register SMS Notif | Sprint 5A | Y
2 | Mgmt Contact | Sprint 5A |  |  |  | Y
3 | Paket Data XL | Sprint 5A |  | Y |  |  | Y
4 | GoPay | Sprint 5A | Y | Y | Y |  | Y | Regresi SIT UAT
5 | Dana | Sprint 5A |  | Y |  |  | Y
6 | Biznet | Sprint 5A |  | Y |  |  | Y
7 | MNC/Indo/OkeVision | Sprint 5A | Y | Y | Y |  | Y
8 | TransVision | Sprint 5A | Y | Y |  |  | Y
9 | Tokopedia, | Sprint 5A |  | Y |  |  | Y
10 | Shopee | Sprint 5A |  |  |  |  | Y
11 | PDAM - Mataram | Sprint 5A |  | Y |  | Y
12 | Genflix | Sprint 5A | Y | Y
13 | SDPPI BHP FREKUENSI | Sprint 5A | Y | Y
14 | SDPPI IAR&IKRAP | Sprint 5A | Y | Y
15 | SDPPI REOR&SKOR | Sprint 5A | Y | Y
16 | SDPPI SERTIFIKASI&PENGUJIAN | Sprint 5A | Y | Y
17 | Ketenagakerjaan BPU / PMI | Sprint 5A | Y | Y
18 | Voltras | Sprint 5A | Y | Y
19 | PGN | Sprint 5A | Y | Y
20 | Hewan Qurban | Sprint 5B |  | Y | Y | Y
21 | Warteg Mobile | Sprint 5B |  | Y
22 | Fitrah | Sprint 5B |  |  |  | Y
23 | Kalkulator Zakat | Sprint 5B | Y | Y | Y
24 | Easy Wadiah & Mudharabah (Reguler) | Sprint 5B |  | Y |  |  |  | Regresi UAT
25 | Autosave | Sprint 5B | Y | Y |  | Y
26 | Lokasi ATM & cabang | Sprint 5B |  | Y
27 | BI-fast | Sprint 5B | Y | Y
28 | Pulsa Xl / Axis Pra Bayar | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
29 | Paket Data Indosat | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
30 | Paket Data Tri | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
31 | XL Pasca Bayar | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
32 | Tri Pasca Bayar | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
33 | Smartfren Pasca Bayar | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
34 | First Media | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
35 | MyRepublic Retail | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
36 | MNC Play | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
37 | CBN, | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y | Riwayat transaksi tidak berhasil
38 | MyRepublic Corp | Sprint 6A | Y | Y |  |  |  | Riwayat transaksi tidak berhasil
39 | CAR Tagihan Lainnya | Sprint 6A | [5 empty] | Regresi UAT
40 | CAR Premi Reguler | Sprint 6A | Y | Y
41 | Lion Air | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
42 | Tiket Kereta Api (KAI) | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y | Riwayat transaksi tidak berhasil
43 | Hasanah Card | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
44 | BPJS Kesehatan - Advice | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
45 | BPJS Ketenagakerjaan PU | Sprint 6A | Y | Y |  |  | Y
46 | Korlantas Signal | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
47 | PBB | Sprint 6A |  | Y |  |  | Y
48 | Scheduled transfer (antar BSI) | Sprint 6A | Y | Y | Y |  |  | Regresi SIT UAT
49 | Kalkulator Qurban (Tabungan Qurban) | Sprint 6A |  | Y |  | Y
50 | Pelunasan Haji Sendiri | Sprint 6A | Y | Y |  |  |  | Regresi SIT UAT
51 | Pendaftaran Haji | Sprint 6A | Y | Y |  | Y |  | Pentest : masih bisa melihat mutasi nasabah lain, rekomendasinya lakukan pengecekan ototrisasi
52 | Sanggahan transaksi | Sprint 6A | Y | Y | Y | Y |  | Perubahan spek
53 | Pembukaan & Penarikan | Sprint 6A | Y | Y
54 | Ubah Sistem Deposito | Sprint 6A | Y | Y |  |  |  | sistem pengubahan menu tidak berjalan
55 | Pulsa Tri Pra Bayar | Sprint 6B |  | Y |  |  | Y
56 | Pulsa Indosat Pra Bayar | Sprint 6B |  | Y |  | Y | Y
57 | Pulsa Smartfren Pra Bayar | Sprint 6B |  | Y |  | Y | Y
58 | PLN Beli & Cetak Ulang Token | Sprint 6B | Y | Y |  | Y | Y | Tampilan belum sama dengan ketentuan dari JPA
59 | PLN Postpaid | Sprint 6B | Y | Y |  | Y | Y
60 | Ewallet: Link Aja | Sprint 6B |  | Y |  |  | Y | Regresi SIT UAT
61 | Ewallet: Link Aja Syariah | Sprint 6B | Y | Y |  |  | Y
62 | Ewallet: Paytren | Sprint 6B |  | Y
63 | Telkom Pay | Sprint 6B |  | Y |  | Y | Y
64 | Telkomsel Halo | Sprint 6B |  | Y |  | Y | Y | Pentest : stuck di konfirmasi PIN
65 | Indosat Pasca Bayar | Sprint 6B |  | Y |  | Y | Y | Pentest : Nomor tagihan salah
66 | Indihome | Sprint 6B |  | Y |  | Y | Y | Drawer pop up negatif. konfirmasi ke ESB
67 | Doku | Sprint 6B |  | Y |  |  |  | Drawer pop up negatif. konfirmasi ke ESB
68 | Bukalapak, | Sprint 6B | Y | Y |  |  |  | No biller belum dapat
69 | Bhinneka | Sprint 6B |  | Y |  | Y |  | Pentest : Kode VA salah Drawer pop up negatif. konfirmasi ke ESB
70 | Bumdes | Sprint 6B
71 | PDAM - Non Mataram | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
72 | Takaful | Sprint 6B | Y | Y |  |  |  | Transaksi riwayat masih open payment
73 | Garuda | Sprint 6B | Y | Y
74 | ASDP Indonesia Ferizy | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
75 | Aqiqah, | Sprint 6B | Y | Y | Y |  |  | pada form aqiqah saat kondisi data kosong, button Lanjutkan masih aktif seharusnya disable. regresi SIT UAT
76 | Akademik | Sprint 6B | Y | Y |  | Y
77 | Pajak/Cukai/SBN/Paspor | Sprint 6B | Y | Y
78 | Reinquiry MPN | Sprint 6B |  | Y
79 | Emoney: , TopUp | Sprint 6B | Y | Y |  | Y |  | Issue PKS, nomor rekening dan feenya dipastikan kembali
80 | Emoney: , Update balance | Sprint 6B | Y | Y |  | Y |  | Reversal yang belum
81 | Pengajuan Paylater | Sprint 6B | Y | Y |  | Y |  | Pentest : Aplikasi masih belum memenuhi syarat Paylater
82 | Buka Rekening Emas | Sprint 6B | Y | Y | Y | Y
83 | Beli Emas | Sprint 6B | kal | Y | Y
84 | Jual Emas | Sprint 6B |  | Y
85 | Transfer Emas | Sprint 6B |  | Y | Y
86 | Tarik Fisik | Sprint 6B | Y
87 | Tutup Rekening Emas | Sprint 6B |  | Y
88 | Gadai Emas Fisik (Reservasi * Pick Up) | Sprint 6B |  |  |  | Y
89 | Cicil Emas Online | Sprint 6B | Y | Y
90 | Mgmt kartu debit | Sprint 6B | Y | Y |  |  |  | Testing ulang
91 | SKN | Sprint 6B | Y | Y |  |  |  | Param atas diluar jam layanan
92 | Cross border | Sprint 6B | Y | Y |  |  |  | Pembahasan dengan AJ
93 | Domestic | Sprint 6B | Y | Y
94 | CPM | Sprint 6B | Y | Y
95 | Pembukaan akun SBSN | Sprint 6B | Y | Y |  | Y |  | Pentest : Fitur Belum ready di pentest (Fitur Error)
96 | Pemesanan SBSN | Sprint 6B | Y | Y |  | Y |  | Pentest : Fitur Belum ready di pentest (Fitur Error)
97 | Early Redemption SBSN | Sprint 6B | Y | Y
98 | Dashboard/Portfolio SBSN | Sprint 6B | Y | Y
99 | History SBSN | Sprint 6B | Y | Y
100 | LAZISNU - Zakat | Sprint 7 |  | Y |  | Y |  | UAT : Niat zakat di Android
101 | LAZISMU – Zakat | Sprint 7 |  | Y |  | Y |  | PENTEST : Bypass Encryption
102 | LAZISNU - Infaq | Sprint 7 |  |  |  | Y
103 | LAZISMU - Infaq | Sprint 7 |  |  |  | Y
104 |  | Sprint 7 | Y |  |  |  |  | Coba setting API menggunakan DBO
105 | Topup Griya Hasanah | Sprint 7 | Y | Y
106 | Daftar Mitraguna Online | Sprint 7 |  | Y | Y | Y
107 | Tarik Tunai (Indomaret & ATM) | Sprint 7 | Y | Y | Y | Y
108 | Panduan Penarikan | Sprint 7 |  | Y |  |  |  | Penarikan belum bisa
109 | Jadiberkah.id | Sprint 7 | Y | Y
110 | Kitabisa.id | Sprint 7 | Y | Y
111 | Dompet Dhuafa | Sprint 7 |  | Y |  |  |  | 1. pada halaman konfirmasi transaksi wording nama lembaga tidak muncul 2. logo lembaga tidak muncul pada halaman konfirmasi transaksi
112 | RZI | Sprint 7 |  | Y
113 | Penyesuaian Bahasa Inggris | Sprint 5B
114 | Top Up Gadai Emas | Sprint 6B
115 | Penyesuaian Bahasa Inggris | Sprint 7

## Summary
Sprint | SIT | UAT | Pantest
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Total
Total Fitur yang regresi |  |  | 21
Total Fitur yang diusulkan tidak naik: |  |  | 94
Total Fitur Passed |  |  | 91
Total Fitur: |  |  | 185 | 1 s.d 7
Percentage |  |  | 49.1892